## Leia-me
Medição preliminar – Moradia bifamiliar Apúlia (Vendeiro)
v1 · Elaborada a partir das peças escritas dos projetos (sem MQ do projetista) · Para validação
Confiança A | Medição do projeto
Confiança B | Calculado a partir de dados do projeto
Confiança C | Estimativa por rácio / pressuposto
Confiança D | Verba a medir / a confirmar
• Rastreabilidade: cada quantidade do MQ remete para uma linha da folha «Cálculos» (fórmula + fonte). Altere os dados de base (D01–D20) e tudo recalcula.
• Arquitetura: os desenhos do PDF usam fontes não extraíveis; as áreas dos compartimentos foram lidas nas plantas incluídas nos projetos de Gás/Residuais.
• Estrutura: volumes de pilares e vigas estimados (secções reais, comprimentos/alturas aproximados). Aço por rácio. Validar com medição sobre desenhos.
• Elétrico: desenhos não legíveis → pontos de luz/tomadas por rácio (0,25 e 0,35 por m² útil).
• Omissões identificadas e já incluídas: válvula antirretorno (cadastro EAmb), ATE do ITED (qtd 0 no projeto), hidrante SCIE, poço de infiltração pluvial.
• Fora de medição (confiança D): demolição do existente, arranjos exteriores, guardas, pintura exterior, luminárias, cozinhas.
Resumo da confiança
A – Medição do projeto | 51 artigos
B – Calculado a partir de dados do projeto | 26 artigos
C – Estimativa por rácio / pressuposto | 35 artigos
D – Verba a medir / a confirmar | 6 artigos

## MQ_Preliminar
MAPA DE QUANTIDADES PRELIMINAR
Obra: Moradia bifamiliar – Rua da Ponte Nova 30, Apúlia (Esposende) · Requerente: M. A. S. R. Vendeiro
Artº | Descrição | Un | Quant. | Origem / cálculo | Confiança
1 | ESTALEIRO, TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES
1.1 | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedação, sinalização, instalações e ligações provisórias | vg | 1 | Checklist GER-01/02 | C
1.2 | Demolição do edifício existente, incluindo triagem, transporte e deposição de RCD em operador licenciado | vg | 1 | Projeto: 'demolição de edifício' – área existente não consta; medir em visita | D
1.3 | Plano de prevenção e gestão de RCD e implementação do PSS | vg | 1 | Checklist GER-06/07 | C
1.4 | Implantação topográfica e piquetagem | vg | 1 | Checklist GER-05 | C
2 | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | Escavação em terreno médio para abertura de caboucos de sapatas e vigas de fundação | m³ | 30.7905 | Calc. E16 | B
2.2 | Aterro e compactação com material selecionado | m³ | 10.8 | ≈35% do escavado | C
2.3 | Transporte de terras sobrantes a vazadouro | m³ | 25 | ≈65% do escavado × empolamento 1,25 | C
2.4 | Caixa de brita 30/50 compactada, e=0,15 m, com geotêxtil e duplo filme de polietileno sob pavimento térreo | m³ | 13.6605 | Calc. E17 / Estab. pormenor PT1 | B
3 | ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO
3.1 | Betão de limpeza C16/20 | m³ | 5.9212 | Calc. E10 | B
3.2 | Betão em fundações C25/30 (exec. c/ bomba) – sapatas e lintéis de fundação | m³ | 23.685 | Calc. E01+E02+E03 | B
3.3 | Betão em pilares C25/30 | m³ | 14.08 | Calc. E04 | C
3.4 | Betão em vigas C25/30 | m³ | 18 | Calc. E05 | C
3.5 | Laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas 20+5 (INORBEL ou equivalente), C25/30 | m² | 258.3 | Calc. E06 | B
3.6 | Betão em laje maciça C25/30 | m³ | 3.75 | Calc. E07 | C
3.7 | Betão em escadas C25/30 | m³ | 3 | Calc. E08 | C
3.8 | Pavimento térreo em betão armado com malhasol AQ50 e hidrófugo | m² | 91.07 | Calc. E09 / Estab. PT1 | B
3.9 | Aço A400 em varão (fornecimento e colocação) | kg | 6199 | Calc. E11–E13 (rácios) | C
3.10 | Cofragem recuperável em pilares | m² | 183.04 | Calc. E14 | C
3.11 | Cofragem recuperável em vigas | m² | 189 | Calc. E15 | C
3.12 | Impermeabilização de elementos enterrados com duas demãos de pintura asfáltica | m² | 59.2 | Estab. – nota elementos enterrados (≈2,5 m²/m³) | C
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
4.1 | Parede exterior em alvenaria de bloco térmico 25 cm | m² | 160.15 | Calc. A01 | B
4.2 | Paredes interiores em tijolo 11 | m² | 182.7 | Calc. A02 (rácio) | C
4.3 | Forro interior em dupla placa de gesso cartonado com caixa de ar e lã mineral | m² | 166.3 | Calc. A03 | B
4.4 | Lintéis, vergas e remates de vãos em alvenaria | m | 79.95 | Térmico – contorno de caixilharia | C
5 | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS
5.1 | ETICS parede exterior (isolamento 80 mm + acabamento), incluindo perfis e reforços de vãos | m² | 93.19 | Calc. A04 – confirmar EPS/XPS (divergência Acústica) | B
5.2 | Reboco interior e estuque projetado em paredes | m² | 451.3507 | Calc. A07 | C
5.3 | Pintura interior tinta plástica (2 demãos c/ primário) em paredes e tetos | m² | 632.6607 | Calc. A07+A12+A13 | C
5.4 | Revestimento cerâmico parede interior (I.S. e cozinhas) | m² | 80.3493 | Calc. A05+A06 | B
5.5 | Betonilha de regularização de pavimentos | m² | 181.31 | Calc. A09 | B
5.6 | Lajeta flutuante 8 cm com manta acústica de impacto (pavimento Fração B) | m² | 81.07 | Acústica PAVE1 | B
5.7 | Pavimento cerâmico (colocação e fornecimento) | m² | 181.31 | Plantas | A
5.8 | Rodapé | m | 140 | Calc. A11 | C
5.9 | Tecto falso pladur BA13 com alhetas e sancas | m² | 147.1 | Calc. A12 | B
5.10 | Tecto falso pladur hidrófugo WA13 | m² | 34.21 | Calc. A13 | A
5.11 | Isolamento lã de rocha 10 cm sobre teto falso | m² | 194.82 | Calc. A14 | B
5.12 | Isolamento térmico de pavimentos (PVE1/PVI) | m² | 128.75 | Térmico | A
5.13 | Impermeabilização terraço/varanda com manta, incluindo remates e rufos | m² | 116.79 | Calc. A17 | B
5.14 | Pintura exterior tinta acrílica em platibandas e elementos não revestidos a ETICS | vg | 1 | A medir nos alçados | D
6 | COBERTURA
6.1 | Cobertura inclinada: estrutura, subtelha, ripado, telha, cumeeiras e beirados | m² | 161.029 | Calc. A16 – tipo de telha a confirmar | C
6.2 | Isolamento térmico da laje de esteira (desvão) – incluído em 5.11 | m² | 0 | Incluído em 5.11 | B
6.3 | Acesso à cobertura (alçapão) e linha de vida | vg | 1 | Checklist ARQ-20 | C
7 | VÃOS EXTERIORES E CARPINTARIAS
7.1 | Caixilharia em alumínio com corte térmico, classe 4, vidro duplo g=0,42 | m² | 45.7 | Calc. A18 (Térmico) | B
7.2 | Estores de rolo motorizados em lâminas de alumínio, incl. caixa de estore isolada | m | 20.85 | Térmico – caixas de estore | A
7.3 | Porta exterior blindada 90cm | un | 2 | Térmico VOE1 | A
7.4 | Porta interior pré-fabricada MDF lacada | un | 13 | Plantas | B
7.5 | Peitoris e soleiras em pedra com pingadeira | m | 32 | Calc. A22 | C
7.6 | Guarda-corpo em terraço/varanda | m | 0 | A medir nos alçados | D
7.7 | Cozinhas (móveis, bancada) – confirmar se incluídas na empreitada | vg | 2 | Plantas – 2 cozinhas | D
8 | ÁGUAS (ABASTECIMENTO)
8.1 | Tubagem PPR PN20 D20 (abastecimento interior) | m | 74.56 | Águas – medição | A
8.2 | Tubagem PPR PN20 D25 | m | 48.63 | Águas – medição | A
8.3 | Tubagem PPR PN20 D32 | m | 22.11 | Águas – medição | A
8.4 | Ramal abastecimento água PE100 D32 / PEAD Ø25-32 enterrado | m | 111.71 | Águas – medição | A
8.5 | Válvulas de seccionamento | un | 16 | Águas – medição (8+8) | A
8.6 | Bomba de calor monobloco para AQS c/ acumulador (200 L T2 + 300 L T3) | un | 2 | Águas 3.6 – ZANTIA Regina MAX | A
8.7 | Isolamento de tubagem de água quente | m | 72.7 | ≈50% da rede interior | C
8.8 | Ensaios de estanquidade e desinfeção | vg | 1 | Checklist AAG-11 | C
9 | DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
9.1 | Ramal de descarga PVC D50 (esgoto) | m | 23.3 | Residuais – medição | A
9.2 | Ramal de descarga PVC D75 | m | 44.32 | Residuais – medição | A
9.3 | Tubo queda PVC D90 (esgoto) e ventilação primária | m | 33.73 | Residuais – medição | A
9.4 | Coletor PVC SN4 Ø110 enterrado | m | 38.13 | Residuais – medição | A
9.5 | Coletor PVC SN4 Ø125 enterrado | m | 9.12 | Residuais – medição | A
9.6 | Ventilação secundária PVC Ø40 | m | 9.6 | Residuais – medição | A
9.7 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) | un | 7 | Residuais – medição | A
9.8 | Válvula antirretorno na ligação à rede pública (exigência cadastro EAmb) | un | 1 | Cadastro Esposende Ambiente – OMISSÃO no projeto | B
10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 | Tubo de queda PVC Ø90 pluviais | m | 20.99 | Pluviais – medição | A
10.2 | Coletor PVC Ø110 | m | 22.34 | Pluviais – medição | A
10.3 | Ramais PVC Ø50/Ø75 | m | 2.72 | Pluviais – medição | A
10.4 | Caleira semicircular Ø110 e rufos | m | 20.98 | Pluviais – medição | A
10.5 | Caixa de visita betão D60 (h até 1,2m) – pluviais | un | 4 | Pluviais – medição | A
10.6 | Poço de infiltração em argolas de betão Ø1,00 m, h=2,00 m, com godo e geotêxtil | un | 1 | Pluviais – des. 05/06 (não medido no projeto) | B
11 | LOIÇAS SANITÁRIAS E EQUIPAMENTO
11.1 | Conjunto sanita + autoclismo + assento | un | 4 | Residuais – descargas | A
11.2 | Lavatório com móvel | un | 4 | Residuais – descargas | A
11.3 | Base de duche e resguardo | un | 3 | Residuais – descargas | A
11.4 | Torneira misturadora (louça sanitária excluída) | un | 9 | Lavatórios + chuveiros + lava-louças | B
11.5 | Pia lava-louça | un | 2 | Residuais – descargas | A
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | Portinhola PBT-Tri, ramal subterrâneo PEAD Ø90 e pedido de ligação | vg | 1 | Elétrico – diagrama | A
12.2 | Quadro de contagem centralizada (QCC) com botoneira de corte geral | un | 1 | Elétrico – des. 05 | A
12.3 | Quadro eléctrico geral até 24 disjuntores (habitação) | un | 2 | Elétrico – QH A e B | A
12.4 | Quadro de serviços comuns (QSC) | un | 1 | Elétrico – diagrama | A
12.5 | Colunas XZ1 3G10 em PEAD Ø50 (QCC→QH) | m | 30 | Elétrico – diagrama (comprimento estimado) | C
12.6 | Ponto de luz (caixa + ligações) | un | 51 | Calc. L01 (rácio) | C
12.7 | Tomada dupla encastrada | un | 71 | Calc. L02 (rácio) | C
12.8 | Elétrodo de terra, ligador amovível e ligações equipotenciais | vg | 1 | Elétrico – MD 1.10 | A
12.9 | Infraestrutura para carregador EV: tubo Ø40 e caixa terminal (pré-instalação) | vg | 1 | Elétrico – des. 02 | A
12.10 | Videoporteiro básico | un | 2 | Elétrico – MD 1.14 | B
12.11 | Luminárias – confirmar se incluídas | vg | 1 | Não definido no projeto | D
12.12 | Certificação/inspeção da instalação elétrica | vg | 1 | Checklist ELE-15 | C
13 | ITED
13.1 | Tubo isogris Ø25 | m | 136 | ITED – MQ do projeto | A
13.2 | Tubo PEAD corrugado Ø40 | m | 150 | ITED – MQ do projeto | A
13.3 | Caixa de aparelhagem funda I1 | un | 18 | ITED – MQ do projeto | A
13.4 | Armário ATE INF completo (RG-PC, RG-CC, RG-FO) | un | 1 | ITED – MD exige ATE INF; MQ do projeto tem 0 → CORRIGIDO | B
13.5 | CVM equipada com tampa (Telecomunicações) | un | 1 | ITED – MQ do projeto | A
13.6 | Cabo U/UTP Cat6 LSZH | m | 163 | ITED – MQ do projeto | A
13.7 | Cabo coaxial interior TCD-C | m | 163 | ITED – MQ do projeto | A
13.8 | Cabo coaxial exterior (antena-ATE) | m | 15 | ITED – MQ do projeto | A
13.9 | Cabo de fibra óptica 2 fibras G.657A | m | 40 | ITED – MQ do projeto | A
13.10 | ATI rack 6PC+6CC+2FO equipado | un | 2 | ITED – MQ do projeto | A
13.11 | Tomada RJ45 Cat6 | un | 9 | ITED – MQ do projeto | A
13.12 | Tomada coaxial TV | un | 9 | ITED – MQ do projeto | A
13.13 | Tomada de fibra óptica com 2 saídas SC/APC | un | 2 | ITED – MQ do projeto | A
13.14 | Sistema de antenas TDT: antena, mastro, descarregador de sobretensões e cabeça de rede | vg | 1 | ITED – MQ do projeto | A
13.15 | Rede de terras da ITED | vg | 1 | ITED – MQ do projeto | A
13.16 | Ensaios, relatório REF e certificação ITED | vg | 1 | ITED – MQ do projeto | A
14 | GÁS
14.1 | Ramal de gás em PE Ø32 enterrado (CX1→CX2) com banda de pré-aviso | m | 37.7 | Gás – cálculo (frações A e B) | B
14.2 | Tubagem cobre D22 embebida com revestimento | m | 10 | Gás – estimativa (CX2→caldeira) | C
14.3 | Caixa de contador S2300 com válvula, redutor B6 e ligação à terra | un | 2 | Gás – MD 5.1 | A
14.4 | Ensaios, inspeção e certificação da instalação de gás | vg | 1 | Gás – MD 9 | A
15 | AVAC E VENTILAÇÃO
15.1 | Caldeira condensação 24kW (A+) com conduta de evacuação | un | 2 | AVAC 5 / Gás 3 | A
15.2 | Radiadores hidráulicos com válvulas termostáticas | un | 10 | Calc. V01 (estimativa) | C
15.3 | Rede de tubagem de aquecimento multicamada isolada | m | 120 | Calc. V02 (estimativa) | C
15.4 | Ventilador de extração das I.S. com condutas e saída à cobertura | un | 4 | AVAC 9.1.4 – 1 por WC | B
15.5 | Grelhas de admissão de ar e bocas de extração | un | 12 | AVAC 9.1.5–9.1.7 (estimativa) | C
15.6 | Exaustor de cozinha e conduta até ao exterior | un | 2 | Checklist AVA-03 | C
16 | SCIE E DIVERSOS
16.1 | Hidrante na via pública junto à entrada (a cargo do dono de obra) | un | 1 | SCIE – ficha ponto 9.1 | B
16.2 | Limpeza final de obra | vg | 1 | Checklist GER-09 | C
16.3 | Telas finais e compilação técnica | vg | 1 | Checklist GER-10 | C
16.4 | Arranjos exteriores (pavimentos, muros, portões, ajardinamento) | vg | 1 | Não definidos no projeto – medir | D
16.5 | Taxas de ligação às redes públicas (entidades gestoras) | vg | 1 | Checklist LIC-01 | C

## Cálculos
CÁLCULOS AUXILIARES (fórmulas rastreáveis)
ID | Descrição | Expressão | Resultado | Un | Fonte | Conf.
D01 | Área útil Fração A (T2, RC) | 77.5 | 77.5 | m² | Térmico – Ficha 1 Fração A | A
D02 | Área útil Fração B (T3, andar) | 125.5 | 125.5 | m² | Térmico – Ficha 1 Fração B | A
D03 | Área bruta de construção | 390.6 | 390.6 | m² | Arquitetura – estimativa custo / SCIE ficha | A
D04 | Paredes exteriores PDE1 Fração A (opaco) | 12.70+3.60+13.45 | 29.75 | m² | Térmico – Folha cálculo A (A.1) | A
D05 | Paredes exteriores PDE1 Fração B (opaco) | 20.45+10.30+10.55 | 41.3 | m² | Térmico – Folha cálculo B (A.1) | A
D06 | Pontes térmicas planas PTPPDE1 (A+B) | 0.90+0.90+1.75+2.60 | 6.15 | m² | Térmico – Folhas A e B | A
D07 | Envidraçados Fração A | 31.32/1.80 | 17.4 | m² | Térmico – ΣU.A / U (1,80) | B
D08 | Envidraçados Fração B | 50.94/1.80 | 28.3 | m² | Térmico – ΣU.A / U (1,80) | B
D09 | Paredes em contacto com edifício adjacente PDI2 (A+B) | 27.75+44.15 | 71.9 | m² | Térmico – Folhas A e B (A.2) | A
D10 | Paredes em contacto com área técnica PDI1 (A+B) | 10.15+7.05 | 17.2 | m² | Térmico – Folhas A e B (A.2) | A
D11 | Cobertura exterior CBE1 (A) | 19.05 | 19.05 | m² | Térmico – Folha A | A
D12 | Laje sob desvão de cobertura CBI1 (B) | 113.75 | 113.75 | m² | Térmico – Folha B | A
D13 | Pavimento sobre exterior PVE1 (B) | 36.95 | 36.95 | m² | Térmico – Folha B | A
D14 | Pavimento sobre desvão sanitário PVI1 (A) + PVI1/PVI2 (B) | 77.55+10.80+3.45 | 91.8 | m² | Térmico – Folhas A e B | A
D15 | Comprimento de contorno de caixilharia (A+B) | 29.00+50.95 | 79.95 | m | Térmico – pontes térmicas lineares | A
D16 | Comprimento de caixas de estore (A+B) | 7.05+13.80 | 20.85 | m | Térmico – pontes térmicas lineares | A
D17 | Área de cobertura drenada (projeção) | 70.66+75.73 | 146.39 | m² | Pluviais – tubos de queda P1+P2 | A
D18 | Terraços / varandas drenados (piso 2) | 50.77+44.12+2.85 | 97.74 | m² | Pluviais – ramais A1+A2+A3 | A
D19 | Áreas compartimentos RC (Fração A) | 1.33+2.50+3.48+4.16+10.69+10.92+37.81+10.18 | 81.07 | m² | Plantas (legendas nos PDF Gás/Residuais) | A
D20 | Áreas compartimentos andar (Fração B) | 4.00+18.86+13.94+4.69+30.35+11.97+4.25+12.18 | 100.24 | m² | Plantas (legendas nos PDF Gás/Residuais) | A
E01 | Volume sapatas do quadro (P4,P7,P9,P12,P13,P14,P15,P22,P16,P18,P17,P19,P20,P21,P5-6,P11-24) | 3*1.35*1.35*0.4+1.85*0.95*0.4+2.6*1.3*0.6+2.1*1*0.4+2*1.4*0.8*0.4+2*1.35*1.35*0.4+1.65*1.65*0.4+2*0.8*1.4*0.4+0.9*0.9*0.4+2.3*0.9*0.4+3.4*1.35*0.4 | 13.085 | m³ | Estabilidade – Quadro de sapatas (des. 01) | B
E02 | Sapatas P1,P2,P3,P8 (não constam do quadro – assumido 1,00×1,00×0,40) | 4*1*1*0.4 | 1.6 | m³ | Pressuposto – pedir esclarecimento | C
E03 | Vigas de fundação VF1 (≈75 m × 0,30 × 0,40 – secção não legível) | 75*0.30*0.40 | 9 | m³ | Estimativa – perímetro implantação ≈50 m + alinhamentos interiores ≈25 m | C
E04 | Pilares (22 un × secção média 0,25×0,40 × altura média 6,4 m) | 22*0.25*0.40*6.4 | 14.08 | m³ | Estabilidade – quadro pilares (22 un); altura 2×3,20 m | C
E05 | Vigas (≈180 m × secção média 0,25×0,40) | 180*0.25*0.40 | 18 | m³ | Estabilidade – pórticos piso 1, piso 2, cobertura (estimativa de comprimentos) | C
E06 | Lajes aligeiradas 20+5 (piso 2 + cobertura) | D02+D12+D11 | 258.3 | m² | Térmico: área piso B (125,5) + CBI1 + CBE1 | B
E07 | Lajes maciças LM1 h=0,25 (varandas/patamares ≈15 m²) | 15*0.25 | 3.75 | m³ | Estimativa – plantas estruturais | C
E08 | Escada interior em betão armado | 3 | 3 | m³ | Estimativa – 1 escada (2 lanços + patamar) | C
E09 | Pavimento térreo PT1 (laje térrea sobre brita) – implantação RC | D19+10 | 91.07 | m² | Áreas RC + paredes (≈10 m²) | B
E10 | Betão de limpeza (sapatas + VF, e=0,10) | (E01+E02)/0.4*0.10+75*0.30*0.10 | 5.9212 | m³ | Calculado de E01–E03 | B
E11 | Aço A400 – fundações (≈60 kg/m³) | (E01+E02+E03)*60 | 1421.1 | kg | Rácio corrente | C
E12 | Aço A400 – pilares e vigas (≈130 kg/m³) | (E04+E05)*130 | 4170.4 | kg | Rácio corrente | C
E13 | Aço A400 – lajes maciças e escada (≈90 kg/m³) | (E07+E08)*90 | 607.5 | kg | Rácio corrente | C
E14 | Cofragem pilares (perímetro médio 1,30 m × 6,4 m × 22) | 22*1.30*6.4 | 183.04 | m² | Calculado de E04 | C
E15 | Cofragem vigas ((2×0,40+0,25) × 180 m) | (2*0.40+0.25)*180 | 189 | m² | Calculado de E05 | C
E16 | Escavação caboucos (sapatas+VF ×1,3) | (E01+E02+E03)*1.3 | 30.7905 | m³ | Calculado | B
E17 | Caixa de brita 30/50 e=0,15 sob PT1 | E09*0.15 | 13.6605 | m³ | Estabilidade – pormenor PT1 | B
A01 | Alvenaria exterior bloco térmico 25 cm (PDE1 + PDI1 + PDI2) | D04+D05+D10+D09 | 160.15 | m² | Térmico (áreas opacas) | B
A02 | Paredes divisórias interiores (≈0,9 × área útil, já descontados vãos) | 0.9*(D01+D02) | 182.7 | m² | Rácio corrente habitação | C
A03 | Forro interior gesso cartonado das paredes envolventes (PDE1+PTP+PDI1+PDI2) | D04+D05+D06+D10+D09 | 166.3 | m² | Térmico/Acústica – PDE1 com dupla placa GC + caixa de ar | B
A04 | ETICS (PDE1+PTP + retornos de vãos 0,20 m) | D04+D05+D06+D15*0.20 | 93.19 | m² | Térmico | B
A05 | Revestimento cerâmico paredes I.S. (4 WC, h=2,40) | (4*SQRT(2.50)+4*SQRT(4.16)+4*SQRT(4.00)+4*SQRT(4.69))*2.40-4*1.60 | 68.3493 | m² | Áreas WC (plantas) – perímetro ≈4√A | B
A06 | Revestimento cerâmico paredes cozinhas (frente de bancada) | 12 | 12 | m² | Estimativa – 2 cozinhas | C
A07 | Estuque/reboco e pintura paredes interiores (divisórias 2 faces + forros – cerâmicos) | 2*A02+A03-A05-A06 | 451.3507 | m² | Calculado | C
A08 | Pavimento cerâmico interior (áreas úteis) | D19+D20 | 181.31 | m² | Plantas | A
A09 | Betonilha de regularização (pavimentos interiores) | D19+D20 | 181.31 | m² | Plantas | B
A10 | Lajeta flutuante + manta acústica (pavimento Fração B sobre A) | D19 | 81.07 | m² | Acústica – PAVE1 (área sobreposta ≈ RC) | B
A11 | Rodapé (perímetro compartimentos s/ WC e cozinhas) | 4*SQRT(10.69)+4*SQRT(10.92)+4*SQRT(37.81)+16+4*SQRT(13.94)+4*SQRT(11.97)+4*SQRT(12.18)+4*SQRT(30.35)+8 | 139.6622 | m | Plantas – perímetro ≈4√A | C
A12 | Teto falso gesso cartonado standard | D19+D20-A13 | 147.1 | m² | Térmico CBI1 + Acústica PAVE1 (teto GC) | B
A13 | Teto falso gesso cartonado hidrófugo (WC + cozinha B) | 2.50+4.16+4.00+4.69+18.86 | 34.21 | m² | Plantas | A
A14 | Isolamento lã de rocha 10 cm sobre teto falso (A sob B + B sob desvão) | D19+D12 | 194.82 | m² | Acústica PAVE1 / Térmico CBI1 | B
A15 | Isolamento térmico pavimentos (PVE1 + PVI) | D13+D14 | 128.75 | m² | Térmico | A
A16 | Cobertura inclinada (estrutura, subtelha, telha) – fator inclinação 1,10 | D17*1.10 | 161.029 | m² | Pluviais (área projetada) – tipo de telha a confirmar | C
A17 | Impermeabilização terraços / varandas | D18+D11 | 116.79 | m² | Pluviais + Térmico CBE1 | B
A18 | Caixilharia alumínio c/ corte térmico, vidro duplo g=0,42 | D07+D08 | 45.7 | m² | Térmico – envidraçados | B
A19 | Estores de lâminas em alumínio (comprimento de caixas) | D16 | 20.85 | m | Térmico | A
A20 | Portas de entrada de segurança (VOE1) | 2 | 2 | un | Térmico – vãos opacos (1 por fração) | A
A21 | Portas interiores (A: 6, B: 7) | 13 | 13 | un | Contagem nas plantas | B
A22 | Peitoris/soleiras em pedra | D15/2.5 | 31.98 | m | Estimativa a partir do contorno de vãos | C
H01 | PPR PN20 Ø20 | 36.68+37.88 | 74.56 | m | Águas – Medição 8.2 | A
H02 | PPR PN20 Ø25 | 22.72+25.91 | 48.63 | m | Águas – Medição 8.2 | A
H03 | PPR PN20 Ø32 | 3.00+8.04+11.07 | 22.11 | m | Águas – Medição 8.1/8.2 | A
H04 | PEAD PE80 Ø25 (enterrado) | 73.10 | 73.1 | m | Águas – Medição 8.2 | A
H05 | PEAD PE80 Ø32 (enterrado) | 38.61 | 38.61 | m | Águas – Medição 8.2 | A
S01 | PVC Ø50 (ramais) | 23.30 | 23.3 | m | Residuais – Medição 6.3 | A
S02 | PVC Ø75 | 29.32+15.00 | 44.32 | m | Residuais – 6.3 (inclui ventilação primária Ø75) | A
S03 | PVC Ø90 | 23.73+10.00 | 33.73 | m | Residuais – 6.3 (inclui ventilação primária Ø90) | A
S04 | PVC Ø110 SN4 enterrado | 38.13 | 38.13 | m | Residuais – 6.3 | A
S05 | PVC Ø125 SN4 enterrado | 9.12 | 9.12 | m | Residuais – 6.3 | A
S06 | PVC Ø40 ventilação secundária | 9.60 | 9.6 | m | Residuais – 6.3 | A
P01 | Tubo de queda PVC Ø90 pluviais | 20.99 | 20.99 | m | Pluviais – 7.3 | A
P02 | Coletor PVC Ø110 (SN4 + série B) | 21.86+0.48 | 22.34 | m | Pluviais – 7.3 | A
P03 | Ramais PVC Ø50/Ø75 | 1.97+0.75 | 2.72 | m | Pluviais – 7.3 | A
P04 | Caleira semicircular Ø110 | 20.98 | 20.98 | m | Pluviais – 7.3 | A
L01 | Pontos de luz (≈0,25/m² útil) | ROUND(0.25*(D01+D02),0) | 51 | un | Rácio – desenhos elétricos não legíveis | C
L02 | Tomadas (≈0,35/m² útil) | ROUND(0.35*(D01+D02),0) | 71 | un | Rácio – desenhos elétricos não legíveis | C
V01 | Radiadores (A: 4, B: 6) | 10 | 10 | un | AVAC – sistema caldeira+radiadores; nº estimado por compartimentos | C
V02 | Rede hidráulica de aquecimento (≈12 m/radiador) | V01*12 | 120 | m | Estimativa | C