## Instruções
Checklist de Omissões e Compatibilização de Projetos
Moradias e remodelações · v1.0 · Ponto de partida para validação e enriquecimento pelo utilizador
DADOS DA OBRA
Obra
Tipo de obra |  | ← escolha da lista: filtra automaticamente os pontos aplicáveis (coluna I da Checklist)
Revisão do projeto analisada
Data da análise
Analisado por
COMO USAR (passo a passo)
1. Dados da obra | Preencha as células amarelas acima. O «Tipo de obra» marca como «Não» os pontos que só se aplicam ao outro tipo.
2. Filtrar | Na Checklist, filtre a coluna I = «Sim». Trabalhe por especialidade (coluna B).
3. Verificar | Para cada ponto, consulte a peça indicada em «Onde verificar» e escolha o Estado (coluna J).
4. Rastrear | Para cada «Omisso» ou «A esclarecer», preencha o capítulo/artigo do MQ (K), o desenho/peça (L) e a ação proposta (M).
5. Valorizar | Opcional: estime o valor da omissão (N) para medir o impacto no orçamento.
6. Resumo | A folha «Resumo» calcula o progresso e as omissões por especialidade e por natureza.
CÉLULAS A PREENCHER
Fundo amarelo | Únicas células de introdução de dados (Dados da obra e colunas J a N da Checklist). As restantes colunas são a base da checklist ou fórmulas.
ESTADOS (coluna J)
OK | Verificado e completo no projeto e no MQ.
Omisso | Falta no MQ, falta definição no projeto ou há incompatibilidade confirmada.
A esclarecer | Dúvida a colocar ao projetista (pedido de esclarecimento).
N/A | Não se aplica a esta obra em concreto.
(vazio) | Ainda por verificar.
NATUREZA (coluna G)
Omissão no MQ | O trabalho é necessário mas pode não ter artigo no mapa de quantidades.
Omissão de projeto | Falta uma definição técnica, peça desenhada ou estudo.
Compatibilização | Interface entre especialidades: verificar que as peças dizem o mesmo e não colidem.
GRAVIDADE TÍPICA (coluna H)
Alta | Impacto relevante no custo, no prazo ou no desempenho/segurança, ou retrabalho difícil.
Média | Impacto moderado, resolúvel em obra com custo controlado.
Baixa | Impacto reduzido ou facilmente absorvido.
A gravidade é indicativa: ajuste-a caso a caso no campo de observações.
EXEMPLO DE LINHA PREENCHIDA
ID | ARQ-13
Ponto de verificação | Zonas de duche, bases de banheira e pavimentos de casas de banho
Estado | Omisso
Capítulo/Artigo MQ | Cap. 7 – Revestimentos (sem artigo)
Desenho/Peça | ARQ-05 Rev.B – Planta piso 1
Observações / Ação proposta | Sem artigo de impermeabilização sob duches à face; pedir artigo ao projetista e confirmar rebaixo na EST-03.
Valor estimado (€) | 450
Nota | Checklist genérica elaborada com base em boas práticas de construção em Portugal. Não substitui a verificação regulamentar específica de cada projeto. Deve ser enriquecida com a experiência do utilizador (acrescentar linhas no fim da Checklist, mantendo o formato do ID).

## Resumo
RESUMO DA VERIFICAÇÃO
Obra: (preencher em Instruções) · Tipo: (todos os pontos)
Especialidade | Pontos aplicáveis | OK | Omisso | A esclarecer | N/A | Por verificar | % verificado | Omissões gravidade Alta | Valor estimado (€)
Gerais e Estaleiro | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 0 | 0
Demolições e Trabalhos Preparatórios | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0
Movimento de Terras e Fundações | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0
Estruturas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | 0 | 0
Arquitetura | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 0 | 0
Águas (Abastecimento) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0
Esgotos Domésticos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0
Águas Pluviais | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0
Eletricidade | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 0
ITED | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0
Gás | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0
AVAC e Ventilação | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 0
Térmica (SCE) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0
Acústica | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0
SCIE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0
Arranjos Exteriores | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0
Licenças e Documentação | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0
TOTAL | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0% | 0 | 0
POR NATUREZA
Natureza | Pontos aplicáveis | OK | Omisso | A esclarecer | N/A | Por verificar
Omissão no MQ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
Omissão de projeto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Compatibilização | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
Fórmulas: contagens com COUNTIFS sobre a folha Checklist, considerando apenas pontos com «Aplicável nesta obra» = Sim. «Por verificar» = aplicáveis − (OK + Omisso + A esclarecer + N/A).

## Checklist
CHECKLIST DE OMISSÕES E COMPATIBILIZAÇÃO
Obra: (preencher em Instruções) · Tipo: (todos os pontos)
ID | Especialidade | Grupo | Ponto de verificação | Aplica-se a | Onde verificar | Natureza | Gravidade típica | Aplicável nesta obra | Estado | Capítulo / Artigo do MQ | Desenho / Peça de referência | Observações / Ação proposta | Valor estimado (€)
GER-01 | Gerais e Estaleiro | Estaleiro | Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro (instalações, vedação, sinalização) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
GER-02 | Gerais e Estaleiro | Estaleiro | Ligações provisórias de água, eletricidade e esgoto de obra e respetivos consumos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
GER-03 | Gerais e Estaleiro | Estaleiro | Andaimes e plataformas de trabalho para fachadas e cobertura | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
GER-04 | Gerais e Estaleiro | Estaleiro | Meios de elevação (grua/monta-cargas) e licença de ocupação da via pública | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
GER-05 | Gerais e Estaleiro | Estaleiro | Implantação topográfica e piquetagem da obra | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
GER-06 | Gerais e Estaleiro | Segurança e ambiente | Implementação do Plano de Segurança e Saúde (EPC, sinalização, proteções coletivas) | Ambas | MQ / CTE | Omissão no MQ | Média | Sim
GER-07 | Gerais e Estaleiro | Segurança e ambiente | Plano de Prevenção e Gestão de RCD, triagem, transporte e deposição em operador licenciado | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
GER-08 | Gerais e Estaleiro | Segurança e ambiente | Proteção de construções vizinhas, vistoria prévia e registo fotográfico | Ambas | MQ / MD | Omissão no MQ | Média | Sim
GER-09 | Gerais e Estaleiro | Finalização | Limpezas periódicas e limpeza final da obra | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
GER-10 | Gerais e Estaleiro | Finalização | Telas finais, compilação técnica e manuais de utilização e manutenção | Ambas | MQ / CTE | Omissão no MQ | Média | Sim
GER-11 | Gerais e Estaleiro | Coerência documental | Descrições e unidades do MQ coerentes com a memória descritiva e o caderno de encargos | Ambas | MQ / CTE / MD | Compatibilização | Alta | Sim
GER-12 | Gerais e Estaleiro | Coerência documental | Todas as especialidades desenvolvidas sobre a mesma revisão de arquitetura | Ambas | Legendas dos desenhos | Compatibilização | Alta | Sim
GER-13 | Gerais e Estaleiro | Coerência documental | Critérios de medição definidos e coerentes com as unidades do MQ | Ambas | MQ / CTE | Omissão de projeto | Média | Sim
DEM-01 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Levantamento | Levantamento do existente e planta de demolições/construções (amarelos e vermelhos) | Remodelação | Peças desenhadas | Omissão de projeto | Alta | Sim
DEM-02 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Levantamento | Diagnóstico e tratamento de patologias existentes (humidade ascensional, infiltrações, fissuras) | Remodelação | MD / MQ | Omissão de projeto | Alta | Sim
DEM-03 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Demolições | Demolição de paredes com confirmação de que não são resistentes (ou solução de reforço) | Remodelação | Arquitetura × Estruturas | Compatibilização | Alta | Sim
DEM-04 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Demolições | Escoramentos provisórios durante as demolições e aberturas de vãos | Remodelação | MQ / Estruturas | Omissão no MQ | Alta | Sim
DEM-05 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Demolições | Remoção de revestimentos de pavimentos, paredes e tetos até à base | Remodelação | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
DEM-06 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Demolições | Remoção de caixilharias, portas, loiças sanitárias e móveis de cozinha existentes | Remodelação | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
DEM-07 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Demolições | Desativação e remoção das redes existentes (água, esgoto, eletricidade, gás) | Remodelação | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
DEM-08 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Demolições | Identificação e remoção de materiais com amianto (ex.: fibrocimento) por empresa habilitada | Remodelação | MD / MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
DEM-09 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Preparação | Picagem, regularização e reparação de suportes após as demolições | Remodelação | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
DEM-10 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Preparação | Elementos a manter e proteger durante a obra (cantarias, pavimentos, carpintarias) | Remodelação | MD / MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
DEM-11 | Demolições e Trabalhos Preparatórios | Preparação | Proteção de zonas ocupadas e mobiliário, se a habitação se mantiver habitada | Remodelação | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
MTF-01 | Movimento de Terras e Fundações | Estudos | Estudo geotécnico existente e coerente com a solução de fundações adotada | Construção nova | Estruturas / MD | Omissão de projeto | Alta | Sim
MTF-02 | Movimento de Terras e Fundações | Escavações | Desmatação e decapagem de terra vegetal (e armazenamento para reutilização) | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
MTF-03 | Movimento de Terras e Fundações | Escavações | Escavação geral e de caboucos, distinguindo terreno brando e rocha | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
MTF-04 | Movimento de Terras e Fundações | Escavações | Contenção periférica/entivação e proteção de muros e fundações de vizinhos | Construção nova | MQ / Estruturas | Omissão no MQ | Alta | Sim
MTF-05 | Movimento de Terras e Fundações | Escavações | Rebaixamento do nível freático e bombagem | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
MTF-06 | Movimento de Terras e Fundações | Escavações | Transporte de terras sobrantes a vazadouro e respetivas taxas | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
MTF-07 | Movimento de Terras e Fundações | Aterros | Aterros com material selecionado, compactação e ensaios de compactação | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
MTF-08 | Movimento de Terras e Fundações | Aterros | Caixa de brita/enrocamento e membrana sob lajes térreas | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
MTF-09 | Movimento de Terras e Fundações | Fundações | Betão de limpeza sob sapatas e vigas de fundação | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
MTF-10 | Movimento de Terras e Fundações | Drenagem | Drenagem periférica de fundações e muros (tubo dreno, geotêxtil, brita) | Construção nova | MQ / Pluviais | Omissão no MQ | Alta | Sim
MTF-11 | Movimento de Terras e Fundações | Valas | Valas para redes enterradas (escavação, almofada de areia, aterro e reposição de pavimento) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EST-01 | Estruturas | Materiais | Classes de betão, aço e de exposição ambiental definidas e iguais nos desenhos e no MQ | Ambas | Estruturas / MQ | Omissão de projeto | Média | Sim
EST-02 | Estruturas | Quantidades | Volumes de betão por elemento (sapatas, vigas, pilares, lajes, muros) conferidos com os desenhos | Ambas | MQ × Desenhos | Omissão no MQ | Alta | Sim
EST-03 | Estruturas | Quantidades | Taxa de armadura (kg/m³) plausível por tipo de elemento | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EST-04 | Estruturas | Quantidades | Cofragens medidas, incluindo cofragem perdida e faces de betão à vista | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EST-05 | Estruturas | Quantidades | Escadas, patamares e rampas estruturais medidos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EST-06 | Estruturas | Quantidades | Lajes aligeiradas: tipo de vigota/abobadilha e lajeta de compressão coerentes entre peças | Ambas | MQ × Desenhos | Omissão no MQ | Média | Sim
EST-07 | Estruturas | Quantidades | Lintéis/vergas sobre vãos em alvenaria | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EST-08 | Estruturas | Muros | Muros de suporte com impermeabilização, drenagem e juntas previstas | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
EST-09 | Estruturas | Compatibilização | Cotas coerentes entre arquitetura e estruturas (pés-direitos, espessura de laje + pavimento) | Ambas | Arquitetura × Estruturas | Compatibilização | Alta | Sim
EST-10 | Estruturas | Compatibilização | Pilares e vigas que colidem com vãos, portas, escadas ou zonas de circulação | Ambas | Arquitetura × Estruturas | Compatibilização | Alta | Sim
EST-11 | Estruturas | Compatibilização | Rebaixos de laje em casas de banho (duches à face), varandas e terraços | Ambas | Arquitetura × Estruturas | Compatibilização | Alta | Sim
EST-12 | Estruturas | Compatibilização | Negativos/aberturas em lajes e vigas para tubos de queda, condutas e chaminés | Ambas | Estruturas × Redes | Compatibilização | Alta | Sim
EST-13 | Estruturas | Compatibilização | Platibandas, palas, consolas e elementos de betão aparente presentes em ambas as especialidades | Ambas | Arquitetura × Estruturas | Compatibilização | Média | Sim
EST-14 | Estruturas | Compatibilização | Maciços/bases para equipamentos (bomba de calor, depósitos, painéis solares) | Ambas | Estruturas × AVAC | Compatibilização | Média | Sim
EST-15 | Estruturas | Metálicas | Estruturas metálicas: proteção anticorrosiva e ao fogo, ligações e chumbadouros | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EST-16 | Estruturas | Reforço | Reforço de elementos existentes (pavimentos de madeira, lintéis em novas aberturas) | Remodelação | Estruturas / MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
EST-17 | Estruturas | Pormenores | Juntas de dilatação e respetivo tratamento | Ambas | Estruturas / Arquitetura | Omissão de projeto | Baixa | Sim
EST-18 | Estruturas | Controlo | Ensaios de betão e controlo de qualidade | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ARQ-01 | Arquitetura | Alvenarias | Alvenarias exteriores e interiores por tipo/espessura, com dedução de vãos segundo o critério de medição | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-02 | Arquitetura | Alvenarias | Correção de pontes térmicas em topos de laje, pilares e vigas | Ambas | Arquitetura × Térmica | Compatibilização | Alta | Sim
ARQ-03 | Arquitetura | Alvenarias | Divisórias em gesso cartonado: estrutura, isolamento e placas hidrófugas em zonas húmidas | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-04 | Arquitetura | Alvenarias | Reforços para suspensão de móveis e loiças suspensas em paredes de gesso cartonado | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ARQ-05 | Arquitetura | Revestimentos | Rebocos/estuques em todas as faces de paredes e tetos (interiores e exteriores) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-06 | Arquitetura | Revestimentos | Tetos falsos e sancas, incluindo alçapões de visita | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-07 | Arquitetura | Revestimentos | Betonilhas de regularização/enchimento com espessura coerente com o pavimento final | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-08 | Arquitetura | Revestimentos | Rodapés, soleiras, peitoris e capeamentos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-09 | Arquitetura | Revestimentos | Perfis de remate, cantoneiras e juntas em cerâmicos e pedra | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ARQ-10 | Arquitetura | Revestimentos | Revestimento de escadas (cobertor, espelho, rodapé, focinho antiderrapante) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-11 | Arquitetura | Revestimentos | Mapa de acabamentos coerente com as plantas e o MQ | Ambas | Arquitetura × MQ | Compatibilização | Alta | Sim
ARQ-12 | Arquitetura | Impermeabilizações | Coberturas planas e terraços, incluindo remates em platibandas, soleiras e rufos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-13 | Arquitetura | Impermeabilizações | Zonas de duche, bases de banheira e pavimentos de casas de banho | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-14 | Arquitetura | Impermeabilizações | Paredes enterradas e lajes térreas | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-15 | Arquitetura | Impermeabilizações | Varandas e floreiras | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-16 | Arquitetura | Impermeabilizações | Barreira contra humidade ascensional na base das paredes | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-17 | Arquitetura | Coberturas | Cobertura inclinada: estrutura, subtelha/membrana, ripado, telha, cumeeiras e beirados | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-18 | Arquitetura | Coberturas | Rufos, caleiras, algerozes e tubos de queda | Ambas | MQ × Pluviais | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-19 | Arquitetura | Coberturas | Isolamento térmico da cobertura com espessura igual à do estudo térmico | Ambas | Arquitetura × Térmica | Compatibilização | Alta | Sim
ARQ-20 | Arquitetura | Coberturas | Pendentes e enchimentos de coberturas planas | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-21 | Arquitetura | Coberturas | Acesso à cobertura (alçapão, escada) e linha de vida para manutenção | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-22 | Arquitetura | Coberturas | Atravessamentos da cobertura (ventilação, exaustão, chaminés, solares) com remates | Ambas | Arquitetura × AVAC | Compatibilização | Alta | Sim
ARQ-23 | Arquitetura | Fachadas | ETICS: isolamento, rede, perfis de arranque, cantoneiras e reforços nos cantos dos vãos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-24 | Arquitetura | Fachadas | Fachada ventilada/revestimento pétreo: subestrutura e fixações | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-25 | Arquitetura | Fachadas | Pinturas exteriores com primário adequado ao suporte | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-26 | Arquitetura | Vãos | Mapa de vãos coerente com plantas, alçados e cortes (quantidades, dimensões, sentidos de abertura) | Ambas | Arquitetura | Compatibilização | Alta | Sim
ARQ-27 | Arquitetura | Vãos | Caixilharias com Uw, vidro e classe de permeabilidade iguais às da térmica e da acústica | Ambas | Arquitetura × Térmica × Acústica | Compatibilização | Alta | Sim
ARQ-28 | Arquitetura | Vãos | Sombreamentos (estores, caixas de estore, motorização) e respetiva alimentação elétrica | Ambas | Arquitetura × Eletricidade | Compatibilização | Média | Sim
ARQ-29 | Arquitetura | Vãos | Pré-aros, tratamento perimetral dos vãos e peitoris com pingadeira | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-30 | Arquitetura | Vãos | Portas interiores (aros, guarnições, ferragens) e porta de entrada de segurança | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-31 | Arquitetura | Vãos | Grelhas de admissão de ar em caixilharias ou paredes | Ambas | Arquitetura × AVAC | Compatibilização | Média | Sim
ARQ-32 | Arquitetura | Carpintarias e serralharias | Cozinha (móveis, bancada, eletrodomésticos) e roupeiros: incluídos ou excluídos explicitamente | Ambas | MQ / CTE | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-33 | Arquitetura | Carpintarias e serralharias | Guardas de escadas, varandas e terraços com altura regulamentar | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-34 | Arquitetura | Carpintarias e serralharias | Corrimãos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ARQ-35 | Arquitetura | Carpintarias e serralharias | Portões, vedações e caixa de correio | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-36 | Arquitetura | Pinturas | Pintura interior de paredes e tetos (incluindo tetos falsos) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ARQ-37 | Arquitetura | Pinturas | Envernizamento/lacagem de carpintarias e tratamento de elementos metálicos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ARQ-38 | Arquitetura | Equipamento sanitário | Loiças, bases de duche, resguardos e torneiras (marca/gama ou valor de referência) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ARQ-39 | Arquitetura | Equipamento sanitário | Acessórios de casa de banho e espelhos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ARQ-40 | Arquitetura | Diversos | Pé-direito mínimo regulamentar garantido após teto falso e condutas | Ambas | Arquitetura × AVAC | Compatibilização | Média | Sim
ARQ-41 | Arquitetura | Diversos | Quadro de áreas coerente com as plantas | Ambas | Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
ARQ-42 | Arquitetura | Diversos | Lareira/recuperador: conduta de fumos, remate na cobertura e ar de combustão | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
AAG-01 | Águas (Abastecimento) | Ligação | Ramal de ligação à rede pública, nicho/contador e taxas da entidade gestora | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
AAG-02 | Águas (Abastecimento) | Rede | Rede de água fria e quente com traçado e diâmetros definidos | Ambas | Águas | Omissão de projeto | Média | Sim
AAG-03 | Águas (Abastecimento) | Rede | Isolamento térmico das tubagens de água quente (e retorno) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
AAG-04 | Águas (Abastecimento) | Rede | Rede de retorno de AQS, quando a distância ao produtor o justifique | Ambas | Águas × AVAC | Compatibilização | Média | Sim
AAG-05 | Águas (Abastecimento) | Rede | Válvulas de seccionamento por compartimento/zona | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
AAG-06 | Águas (Abastecimento) | Rede | Redutor de pressão e filtro na entrada da instalação | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
AAG-07 | Águas (Abastecimento) | Pontos de utilização | Pontos de água para todos os equipamentos (máquinas, frigorífico, torneiras de jardim) | Ambas | Arquitetura × Águas | Compatibilização | Média | Sim
AAG-08 | Águas (Abastecimento) | Equipamentos | Produção de AQS (bomba de calor/solar térmico) ligada à rede e coerente com a térmica | Ambas | Águas × AVAC × Térmica | Compatibilização | Alta | Sim
AAG-09 | Águas (Abastecimento) | Equipamentos | Grupo hidropressor/reservatório, quando necessário | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
AAG-10 | Águas (Abastecimento) | Exterior | Rede de rega | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
AAG-11 | Águas (Abastecimento) | Ensaios | Ensaios de estanquidade e desinfeção da rede | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ESG-01 | Esgotos Domésticos | Ligação | Ramal de ligação à rede pública e câmara de ramal | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ESG-02 | Esgotos Domésticos | Ligação | Estação elevatória, se a soleira estiver abaixo do coletor público | Ambas | Esgotos | Omissão de projeto | Alta | Sim
ESG-03 | Esgotos Domésticos | Ligação | Fossa séptica/ETAR compacta e órgão de infiltração (sem rede pública) | Construção nova | Esgotos | Omissão de projeto | Alta | Sim
ESG-04 | Esgotos Domésticos | Compatibilização | Tubos de queda compatíveis com estrutura e arquitetura (atravessamento de vigas/lajes) | Ambas | Estruturas × Esgotos | Compatibilização | Alta | Sim
ESG-05 | Esgotos Domésticos | Compatibilização | Inclinações dos coletores compatíveis com espessuras de pavimento/teto falso | Ambas | Arquitetura × Esgotos | Compatibilização | Alta | Sim
ESG-06 | Esgotos Domésticos | Compatibilização | Ventilação primária dos tubos de queda prolongada até à cobertura | Ambas | Esgotos × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
ESG-07 | Esgotos Domésticos | Compatibilização | Isolamento acústico dos tubos de queda junto a compartimentos habitáveis | Ambas | Esgotos × Acústica | Compatibilização | Média | Sim
ESG-08 | Esgotos Domésticos | Rede | Caixas de visita e de pavimento | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ESG-09 | Esgotos Domésticos | Rede | Ralos e sifões em zonas húmidas, lavandaria e garagem | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ESG-10 | Esgotos Domésticos | Rede | Câmara retentora de gorduras (se aplicável) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ESG-11 | Esgotos Domésticos | Ensaios | Ensaios de estanquidade | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
PLU-01 | Águas Pluviais | Ligação | Destino final definido (rede pública, valeta, poço absorvente) | Construção nova | Pluviais | Omissão de projeto | Alta | Sim
PLU-02 | Águas Pluviais | Ligação | Sistema separativo doméstico/pluvial garantido em toda a rede | Ambas | Pluviais × Esgotos | Compatibilização | Alta | Sim
PLU-03 | Águas Pluviais | Rede | Caleiras, tubos de queda e ralos de coberturas planas com tubos ladrão | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
PLU-04 | Águas Pluviais | Rede | Ralos/grelhas em terraços, varandas, rampas de garagem e pátios | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
PLU-05 | Águas Pluviais | Rede | Caixas de areia e de visita pluviais | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
PLU-06 | Águas Pluviais | Compatibilização | Tubos de queda iguais em número e posição nas plantas e alçados de arquitetura | Ambas | Arquitetura × Pluviais | Compatibilização | Média | Sim
PLU-07 | Águas Pluviais | Compatibilização | Drenagem de muros de suporte ligada à rede pluvial | Construção nova | Estruturas × Pluviais | Compatibilização | Média | Sim
PLU-08 | Águas Pluviais | Aproveitamento | Aproveitamento de águas pluviais (cisterna), se previsto | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ELE-01 | Eletricidade | Alimentação | Portinhola, contador, ramal e pedido de ligação ao distribuidor | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ELE-02 | Eletricidade | Alimentação | Quadro elétrico com proteções e espaço de reserva | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ELE-03 | Eletricidade | Terras | Elétrodo de terra e ligações equipotenciais (casas de banho, estruturas metálicas) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Alta | Sim
ELE-04 | Eletricidade | Quantidades | Contagem de pontos de luz e tomadas nas plantas igual à do MQ | Ambas | MQ × Desenhos | Omissão no MQ | Alta | Sim
ELE-05 | Eletricidade | Quantidades | Luminárias: incluídas ou excluídas, com tipologia e quantidades | Ambas | MQ / CTE | Omissão no MQ | Alta | Sim
ELE-06 | Eletricidade | Quantidades | Tubagem e caixas, incluindo tubagem embebida em laje antes da betonagem | Ambas | Eletricidade × Estruturas | Compatibilização | Média | Sim
ELE-07 | Eletricidade | Compatibilização | Alimentação dos equipamentos AVAC (bomba de calor, VMC, ventiladores) | Ambas | Eletricidade × AVAC | Compatibilização | Alta | Sim
ELE-08 | Eletricidade | Compatibilização | Alimentação de estores motorizados, portões automáticos e videoporteiro | Ambas | Eletricidade × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
ELE-09 | Eletricidade | Compatibilização | Posição de tomadas e interruptores compatível com cozinha, mobiliário e portas | Ambas | Eletricidade × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
ELE-10 | Eletricidade | Compatibilização | Iluminação de emergência e sinalização, se exigidas pela SCIE | Ambas | Eletricidade × SCIE | Compatibilização | Baixa | Sim
ELE-11 | Eletricidade | Exterior | Iluminação exterior e tomadas exteriores estanques | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ELE-12 | Eletricidade | Renováveis | Posto de carregamento de veículo elétrico (ou pré-instalação) | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ELE-13 | Eletricidade | Renováveis | Fotovoltaico/autoconsumo (painéis, inversor, estrutura) coerente com a térmica | Ambas | Eletricidade × Térmica | Compatibilização | Média | Sim
ELE-14 | Eletricidade | Existente | Desativação e substituição integral da instalação existente | Remodelação | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ELE-15 | Eletricidade | Certificação | Certificação/inspeção da instalação por entidade inspetora | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ITE-01 | ITED | Entrada | Caixa de visita multioperador e tubagem enterrada até à via pública | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
ITE-02 | ITED | Entrada | ATE/ATI e respetiva alimentação elétrica | Ambas | ITED × Eletricidade | Compatibilização | Média | Sim
ITE-03 | ITED | Quantidades | Tomadas RJ45/coaxial/fibra por compartimento iguais nas plantas e no MQ | Ambas | MQ × Desenhos | Omissão no MQ | Média | Sim
ITE-04 | ITED | Captação | Sistema de captação de TV (antena/mastro) e passagem para a cobertura | Ambas | ITED × Arquitetura | Compatibilização | Baixa | Sim
ITE-05 | ITED | Certificação | Ensaios e certificação ITED por instalador habilitado | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
GAS-01 | Gás | Opção | Existência de gás ou solução all-electric igual em todas as especialidades | Ambas | Gás × AVAC × Térmica | Compatibilização | Alta | Sim
GAS-02 | Gás | Ligação | Ramal, armário de contador ou reservatório de GPL e respetivo licenciamento | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
GAS-03 | Gás | Rede | Traçado da tubagem com proteções e bainhas nos atravessamentos | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
GAS-04 | Gás | Ventilação | Ventilação dos compartimentos com aparelhos a gás e evacuação dos produtos de combustão | Ambas | Gás × AVAC × Arquitetura | Compatibilização | Alta | Sim
GAS-05 | Gás | Certificação | Inspeção e certificação da instalação de gás | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
AVA-01 | AVAC e Ventilação | Sistema | Sistema de climatização (piso radiante, radiadores, splits) igual ao do estudo térmico | Ambas | AVAC × Térmica | Compatibilização | Alta | Sim
AVA-02 | AVAC e Ventilação | Ventilação | Exaustão de cozinha e casas de banho com saída definida à cobertura/fachada | Ambas | AVAC × Arquitetura | Compatibilização | Alta | Sim
AVA-03 | AVAC e Ventilação | Ventilação | Exaustor de cozinha e conduta de exaustão até ao exterior | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
AVA-04 | AVAC e Ventilação | Ventilação | VMC: equipamento, condutas, bocas e isolamento | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
AVA-05 | AVAC e Ventilação | Ventilação | Passagem de ar nas portas interiores (folga inferior ou grelha) | Ambas | AVAC × Arquitetura | Compatibilização | Baixa | Sim
AVA-06 | AVAC e Ventilação | Compatibilização | Condutas compatíveis com vigas e altura disponível no teto falso | Ambas | AVAC × Estruturas × Arquitetura | Compatibilização | Alta | Sim
AVA-07 | AVAC e Ventilação | Compatibilização | Unidades exteriores com localização, acesso, ruído e suporte definidos | Ambas | AVAC × Arquitetura × Acústica | Compatibilização | Média | Sim
AVA-08 | AVAC e Ventilação | Compatibilização | Drenagem de condensados ligada à rede | Ambas | AVAC × Esgotos | Compatibilização | Média | Sim
AVA-09 | AVAC e Ventilação | Compatibilização | Espessura do piso radiante compatível com betonilhas e cotas de pavimento | Ambas | AVAC × Arquitetura | Compatibilização | Alta | Sim
AVA-10 | AVAC e Ventilação | Controlo | Termóstatos e controlo por zona | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
AVA-11 | AVAC e Ventilação | Ensaios | Ensaios, colocação em serviço e afinação | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
TER-01 | Térmica (SCE) | Envolvente | Soluções construtivas do estudo térmico (U de paredes, coberturas, pavimentos) iguais às da arquitetura e do MQ | Ambas | Térmica × Arquitetura | Compatibilização | Alta | Sim
TER-02 | Térmica (SCE) | Envolvente | Tipo e espessura de isolamento iguais em todos os documentos | Ambas | Térmica × MQ | Compatibilização | Alta | Sim
TER-03 | Térmica (SCE) | Envolvente | Isolamento de pavimentos sobre espaços não aquecidos/exterior e de lajes térreas | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
TER-04 | Térmica (SCE) | Vãos | Fator solar dos vidros e sombreamentos iguais aos do mapa de vãos | Ambas | Térmica × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
TER-05 | Térmica (SCE) | Sistemas | Sistemas técnicos do pré-certificado (AQS, renováveis, climatização) existem nos projetos e no MQ | Ambas | Térmica × AVAC × Águas | Compatibilização | Alta | Sim
TER-06 | Térmica (SCE) | Certificação | Pré-certificado e certificado energético final | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
TER-07 | Térmica (SCE) | Certificação | Ensaio de estanquidade ao ar (se previsto) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
ACU-01 | Acústica | Envolvente | Soluções acústicas (fachada, vãos, paredes e lajes de separação) refletidas na arquitetura e no MQ | Ambas | Acústica × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
ACU-02 | Acústica | Envolvente | Isolamento a sons de percussão (subpavimento/laje flutuante) | Ambas | Acústica × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
ACU-03 | Acústica | Envolvente | Caixas de estore e grelhas de ventilação com desempenho acústico | Ambas | Acústica × Arquitetura | Compatibilização | Baixa | Sim
ACU-04 | Acústica | Equipamentos | Isolamento de vibrações e ruído de equipamentos (bombas de calor, ventiladores, hidropressores) | Ambas | Acústica × AVAC | Compatibilização | Média | Sim
ACU-05 | Acústica | Ensaios | Ensaios acústicos finais (se exigidos) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
SCI-01 | SCIE | Projeto | Categoria de risco e medidas de segurança contra incêndio definidas (projeto ou ficha) | Ambas | SCIE | Omissão de projeto | Média | Sim
SCI-02 | SCIE | Compartimentação | Portas e paredes com resistência ao fogo entre garagem e habitação | Ambas | SCIE × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
SCI-03 | SCIE | Materiais | Reação ao fogo de revestimentos e isolamentos exteriores (ex.: ETICS) | Ambas | SCIE × Arquitetura | Compatibilização | Média | Sim
SCI-04 | SCIE | Equipamentos | Extintores, sinalética e iluminação de emergência (garagem, áreas técnicas) | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
SCI-05 | SCIE | Equipamentos | Deteção de incêndio/CO em garagem ou zonas com combustão | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
EXT-01 | Arranjos Exteriores | Pavimentos | Pavimentos exteriores (acessos, estacionamento, passeios) com base e lancis | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EXT-02 | Arranjos Exteriores | Pavimentos | Rebaixamento de lancil e reposição de pavimentos na via pública | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EXT-03 | Arranjos Exteriores | Vedações | Muros de vedação, muretes e portões | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EXT-04 | Arranjos Exteriores | Ajardinamento | Terra vegetal, ajardinamento, plantações e rega | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
EXT-05 | Arranjos Exteriores | Piscina | Piscina: estrutura, impermeabilização, equipamento e casa das máquinas | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Média | Sim
EXT-06 | Arranjos Exteriores | Compatibilização | Cotas exteriores compatíveis com soleiras e com a drenagem | Construção nova | Arquitetura × Pluviais | Compatibilização | Alta | Sim
LIC-01 | Licenças e Documentação | Taxas | Taxas e custos de ligação às redes (água, saneamento, eletricidade, gás, telecomunicações) | Ambas | MQ / CTE | Omissão no MQ | Média | Sim
LIC-02 | Licenças e Documentação | Licenciamento | Livro de obra, placa de licenciamento e comunicações à câmara | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
LIC-03 | Licenças e Documentação | Documentação | Ficha técnica da habitação | Construção nova | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim
LIC-04 | Licenças e Documentação | Documentação | Inspeções e vistorias finais para autorização de utilização | Ambas | MQ | Omissão no MQ | Baixa | Sim